## Folha1
| horas |  | falta |  | Feito
semanas | planeado | realizado | planeado | realizado
0 | 20 | 20 | 195 | 195
1 | 25 | 15 | 170 | 180 | 15
2 | 25 | 10 | 145 | 170 | 10
3 | 25 | 50 | 120 | 120 | 50
4 | 25 | 50 | 95 | 70 | 50
5 | 25 | 50 | 70 | 20 | 50
6 | 25 | 0 | 45 | 20 | 0
7 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0